## Slide 1: Проект «Цифровая школа»
Повышение цифровой грамотности и информирование населения по финансовой грамотности
Костромская область
Автор практики: ОГКУ «МФЦ», Зиновьева Н.А., заместитель директора, 8(4942)400-454, zinoveva@mfc.kostroma.gov.ru

## Slide 2: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель
обучение целевых групп населения (учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет, граждан старшего поколения, участников СВО, малоимущих и многодетных семей) практическим навыкам работы с порталом «Госуслуги» и базовыми электронными сервисами, включая подачу документов в электронном виде. Повышение цифровой грамотности и информирование населения по вопросам финансовой грамотности.
Задачи
1. Разработать программу обучения в формате подхода «Госуслуги легко и просто», включающей практические сценарии для граждан с низкой цифровой грамотностью.
2. Разработать раздаточный материал по наиболее востребованным услугам в удобном формате.
3. Организовать информирование заявителей в офисах ОГКУ «МФЦ» о возможности пройти бесплатное обучение.

## Slide 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Формирование программы обучения;
2. Подготовка и оформление раздаточных материалов и презентаций для очного обучения граждан Костромской области;
3. Определение филиалов – участников для реализации проекта в МФЦ и назначение ответственных лиц;
4. Формирование и утверждение графика обучения граждан в соответствии с заявленной потребностью;
5. Проведение обучающих мероприятий согласно Графику;
6. Ведение учета проведенных мероприятий и количества обученных граждан;
7. Сбор обратной связи от граждан, прошедших обучение;
8. Анализ достижения ключевых показателей реализации проекта;
9. Подведение итогов реализации проекта.

## Slide 4: РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные
28 офисов МФЦ, участников проекта
118 проведенных мероприятий
1202 жителя обучены цифровой грамотности и проинформированы по вопросам финансовой грамотности
Качественные
Повышение уровня цифровой грамотности и информирование населения по вопросам финансовой грамотности
Регулярное, безопасное и осознанное использование цифровых и финансовых возможностей портала без внешней помощи
Рост популярности электронных сервисов среди различных возрастных групп